## Hoja 1
SISTEMA DE IRRIGACIÓN IOT
| Marzo |  | Abril | [8 empty] | Mayo | [8 empty] | Junio | [7 empty] | Julio | [5 empty] | Leyenda
ACTIVIDAD | 2024-03-26 | 2024-03-29 | 2024-04-02 | 2024-04-05 | 2024-04-09 | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 2024-04-19 | 2024-04-23 | 2024-04-26 | 2024-04-30 | 2024-05-03 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 2024-05-14 | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 2024-05-28 | 2024-05-31 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 2024-06-28 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-09 | 2024-07-12 | 2024-07-16 | 2024-07-19
HARDWARE: ENERGIA
Nuevo PCB AC/DC 3.3V (puntos de prueba, aumento de ancho de pista, SMDs mas grandes, VB de JPs) | [34 empty] | Jorge Aldana | bar: 2024-03-26 to 2024-04-05
Fabricar PCB a Perú de AC/DC 3.3V | [34 empty] | Christian Guzman | bar: 2024-04-09 to 2024-04-12
Nuevo PCB AC/DC 12V (puntos de prueba, aumento de ancho de pista, SMDs mas grandes, VB de JPs) | [34 empty] | José Tofeño | bar: 2024-03-26 to 2024-04-05
Fabricar PCB a Perú de AC/DC 12V | [34 empty] | Sebastián Moron | bar: 2024-04-09 to 2024-04-12
Prueba de ambos PCBs de Energía hechos en Perú | [34 empty] | Pierre Vara | bar: 2024-04-16 to 2024-04-19
HARDWARE: CONTROL | [34 empty] | David Miranda
Desarrollar código para circuito de válvula | bar: 2024-04-02 to 2024-04-09
Omar Gonzales | bar: 2024-04-02 to 2024-04-09
Probar en Protoboard el circuito de la valvula. | bar: 2024-04-02 to 2024-04-09
Gabriel Espinosa | bar: 2024-04-02 to 2024-04-09
Nuevo PCB de Control ESP32 (ruteado, puntos de prueba, verificacion de pines) | bar: 2024-04-12 to 2024-04-19
Todos | bar: 2024-04-12 to 2024-04-19
Probar PCB de Control ESP32 hecho en PERU | bar: 2024-04-23 to 2024-04-30
COMUNICACION (HARDWARE / SOFTWARE)
Probar comunicación protoboard Control - Sensor | bar: 2024-03-26 to 2024-04-12
Probar comunicación protoboard Control - N sensores | bar: 2024-04-16 to 2024-04-23
Implementar estados de ahorro de energía en módulos Lora | bar: 2024-04-26 to 2024-05-07
HARDWARE: UNIDAD DE CONTROL
Rediseño de chasis para dispositivo de control | bar: 2024-04-16 to 2024-04-23
Impresión 3D de chasis para dispositivo de control | bar: 2024-04-26 to 2024-05-03
Investigación para incluir nuevo parámetro | bar: 2024-03-26; 2024-04-02
Justificación de Nuevo Parámetro a Sensar | bar: 2024-03-26; 2024-04-02
HARDWARE: UNIDAD DE SENSADO
Nuevo Esquemático de los Sensores (incluir nuevo parametro, puntos de prueba, verificacion de pines) | bar: 2024-04-02 to 2024-04-16
Rediseño de chasis para Sistema de Sensores | bar: 2024-04-19 to 2024-04-26
Impresión 3D de chasis para Sistema de Sensores | bar: 2024-04-30 to 2024-05-07
Experimento de Calibración de los Sensores | bar: 2024-05-10 to 2024-05-24; 2024-06-11 to 2024-06-18
Nuevo PCB de los Sensores | bar: 2024-04-19
Prueba PCB Sensores hecho en Peru | bar: 2024-04-26
Fabricar PCB a China Todos los Componentes | bar: 2024-05-03 to 2024-06-07
Implementación del sistema de Sensores en la PUCP | bar: 2024-06-11 to 2024-07-02
SOFTWARE
Dieño UX en Figma | bar: 2024-04-12 to 2024-04-19
Diseño de la Base de Datos | bar: 2024-04-19 to 2024-04-26
Comprobar comunicación Wifi - Base de Datos | bar: 2024-04-26 to 2024-04-30
Desarrollo de API REST que se conecte a Database | bar: 2024-05-03 to 2024-05-14
Frontend en StreamLit como Framework | bar: 2024-05-03 to 2024-05-14
DOCUMENTOS y PRESENTACIONES
Informes | bar: 2024-04-05; 2024-04-19; 2024-05-03; 2024-05-31
Actualización de Diagramas de Gantt | bar: 2024-03-26; 2024-04-09; 2024-04-23; 2024-05-07
Exposiciones de Avances | bar: 2024-04-05; 2024-04-19; 2024-05-03; 2024-05-31
Exposición Final | bar: 2024-07-19
Portafolios | bar: 2024-04-16; 2024-04-30; 2024-05-28
Manual del Usuario | bar: 2024-05-03 to 2024-05-17
Manual de Instalación | bar: 2024-05-21 to 2024-06-07
Manual de mantenimiento | bar: 2024-05-17 to 2024-05-24
Página Web (Landing Page) | bar: 2024-05-17 to 2024-05-24
Artículo Académico | bar: 2024-05-28 to 2024-06-07
Poster | bar: 2024-05-28 to 2024-06-07